## 第一季度开工项目
附件
石狮市2024年第一季度开竣工项目表
一、石狮市2024年重点项目第一季度开工项目表
序号 | 备注 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 占地亩数 | 建设年限 | 总投资(万元) | 征迁款 | 资金构成 |  |  |  | 至2023年底累计完成投资 (万元) | 2024年计划完成投资 （万元） | 2024年投资资金拼盘 |  | 2024年进度安排 （按季度进行安排） | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 | 代建单位 | 报送单位 | 项目盘子 | 是否申请专项债 | 是否已取得用地 | 取得用地时间 | 备注 | 全国统一编码 | 审批文号 | 审批时间 | 报批完成时间
[9 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 开工 月份 | 建成 月份 | 姓名 | 电话
1 | 新申报 | 2024年度石狮市民用户燃气橡胶软管更换项目 | 石狮市 | 为我市近3万户城镇燃气居民用户更换符合规范要求的金属软管及调压器等燃气安全装置。 |  | 2024 | 240 |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 第一季度更换4000户； 第二季度更换9000户； 第三季度更换9500户； 第四季度更换7500户。 | 2024.1 | 2024.12 | 王俊林 | 15759510059 | 城管局 | 城管局 各镇（街道） |  | 城管局 | 财政投资 | 否 | / | / | 新申报 | 无
2 | 新申报 | 部分老旧路灯提升改造项目 | 石狮市 | 对石蚶路（环湾大道—蚶江镇区）、蚶江大道（港口大道—莲锦路）、西洋路、辉濠路等路段老旧路灯设施修缮更新。 |  | 2024 | 800 | [5 empty] | 0 | 800 | 800 | 0 | 第一季度方案设计； 第二季度施工图设计； 第三季度进行预算和招标； 第四季度施工单位进场施工并完工。 | 2024.1 | 2024.12 |  |  | 城管局 | 城管局 |  | 城管局 | 财政投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
3 | 续列 | 福厦高速公路晋江至石狮支线(彭田连接线)地面配套工程(石永路至石锦路段) | 永宁镇 锦尚镇 | 道路全长约6.86公里，其中石永路-石永二路段长约3.73公里，道路等级为二级公路兼城市主干路，道路红线宽度为33.5-53米，主路采用双向四车道-双向六车道，设计时速为60公里/小时；石永二路-石锦路段长约3.13公里，道路等级为一级公路兼城市主干路，道路红线宽度为90米，主路采用双向八车道，设计时速为60公里/小时，辅路采用双向四车道，设计时速为40公里/小时。其中一期工程锦宁路至石锦路长960米，先行实施；二期工程石永路至锦宁路与彭田高速同步实施。 |  | 2023-2026 | 94800 |  | 7650 | 150 | 0 | 1702 | 50 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度进场施工； 第二季度进行土石方挖填，累计完成总工程量的10%； 第三季度进行市政管线埋设，累计完成总工程量的20%； 第四季度进行不良地基处理，平整路床，累计完成总工程量的30%。 | 2024.3 | 2026.12 | 蔡文桥 | 13799888990 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 |  | 交通港口局 | 国投集团 | 是 | 否 |  | 续列 | 2307-350581-04-01-726980 | 无
4 | 续列 | 福厦高速公路晋江至石狮支线（彭田连接线）地面配套工程（外西环路至花园路段） | 灵秀镇 | 道路全长约3.24公里，道路等级为采用二级公路结合城市主干路功能，路基宽度53米，双向六车道，设计时速为60公里/小时；项目起点桩号K4+396.796位于晋江市永和镇旦厝村与石狮市灵秀镇彭田村市域线交界处，路线向东北方向延伸，经石狮市灵秀镇的彭田村、钞坑村，利用既有同兴路拓宽改造，终点桩号K7+641.577位于石狮市灵秀镇钞坑村与晋江市龙湖镇秀山村市域线交界处。主要建设内容：道路工程、交通工程、桥涵工程、管线综合、照明及绿化工程等。 |  | 2023-2026 | 36948 |  | 21640.9 | 7625.34 | 0 | 7681.76 | 450 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度进场施工； 第二季度进行土石方挖填，累计完成总工程量的10%； 第三季度进行市政管线埋设，累计完成总工程量的20%； 第四季度进行不良地基处理，平整路床，累计完成总工程量的30%。 | 2024.3 | 2026.12 | 郭明政 | 15906082338 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 泉州福狮高速公路有限责任公司 | 国投 | 国投集团 | 是 | 否 |  | 续列 | 2307-350581-04-01-385119 | 无
5 | 新申报 | 福厦高速公路晋江至石狮支线（彭田连接线）地面配套工程（石永路至锦宁路段） | 宝盖镇 永宁镇 | 道路全长约5.96公里，道路等级为采用二级公路结合城市主干路功能，路基宽度33.5-53米，设计时速为60公里/小时。主要建设内容：道路工程、交通工程、桥涵工程、管线综合、照明及绿化工程等。 |  | 2024-2025 | 53952 |  | 31337 | 13650 |  | 8965 | 400 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度进场施工； 第二季度进行土石方挖填，累计完成总工程量的10%； 第三季度进行市政管线埋设，累计完成总工程量的15%； 第四季度进行不良地基处理，平整路床，累计完成总工程量的20%。 | 2024.3 | 2025.12 | 郭明政 | 15906082338 | 交通港口局 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 泉州福狮高速公路有限责任公司 | 交通港口局 | 国投集团 | 是 | 否 |  | 新申报 | 2310-350581-04-01-565749 | 无
6 | 续列 | 石狮市水头排涝枢纽滞洪湖景观配套工程（一期） | 蚶江镇 | 占地面积约为56.01亩，主要设计内容包含园路广场铺装（约15652平方米）、宣传廊1座（约98平方米）、水利文化传廊1座（约141米）及相关配套设施、绿化工程（约21590平方米）、给排水工程、电气工程。 | 56.01 | 2023-2024 | 1200 |  | 1000 |  |  | 200 | 200 | 1000 | 0 | 1000 | 一期项目第一季度完工。 | 2024.1 | 2024.3 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 | 福建石狮水务投资发展有限公司 |  | 城管局 | 产投集团 | 否 | 否 |  | 续列 | 2211-350581-04-01-433191 | 闽发改备[2022]C070466 | 2022-11-22
7 | 新申报 | 石狮市污水管道改造和提升项目—厝上溪污水管道改造工程 | 锦尚镇 | 对厝上溪两侧的老旧污水管道进行改造。 |  | 2024 | 3000 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度完成招投标并施工进场； 第二季度完成工程量30%； 第三季度完成工程量70%； 第四季度完成工程量100%并竣工验收。 | 2024.3 | 2024.12 |  |  | 锦尚镇政府 | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 锦尚镇政府（三方协议） | 城管局 | 产投集团 | 否 | / |  | 新申报 | 无
8 | 新申报 | 石狮市主要河流入河排口溯源排查整治工程（一期） | 石狮市 | 通过对石狮一中、长林东路、东沟入河排口的溯源排查，按溯源结果进行分类及整治。新建雨污水管道约1.12公里，管径为DN300~DN400。 |  | 2023-2024 | 400 |  | 350 | 0 | 0 | 50 | 50 | 350 | 0 | 350 | 第一季度完成0.8公里污水管网施工； 第二季度完成0.32公里污水管网施工，完工。 | 2024.1 | 2024.4 | 李杰 | 17689361656 | 市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部 | 福建石狮水务投资发展有限公司 |  | 城管局 | 产投集团 | 否 | / |  | 新申报 | 2307-350581-04-01-759807 | 闽发改备[2023]C070324 | 2023-07-06
9 | 续列 | 中侨药业项目配套道路 | 高新区 | 占地面积65.37亩，建设道路总长1932米，其中规划一路道路等级为城市支路，路长658米，路宽20米；规划二路道路等级为城市支路，路长463米，路宽20米；石富路北段道路等级为城市次干路，路长811米，路宽30米。建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程、照明工程、绿化及附属设施工程等市政配套。 | 65.37 | 2023-2024 | 5000 |  | 4500 | 0 | 0 | 500 | 200 | 4000 | 0 | 4000 | 第一季度累计完成至总工程量20%； 第二季度累计完成至总工程量40%； 第三季度累计完成至总工程量70%； 第四季度累计完成至总工程量100%，并竣工验收。 在建转预备原因：土地报批未完成。 | 2024.1 | 2024.12 | 王英冠 | 13799885977 | 高新区 管委会 | 石狮市经济开发建设有限公司 |  | 产投 | 产投集团 | 是 | 否 |  | 预备 | 2212-350581-04-01-188178 | 闽发改备[2022]C070488 | 2022-12-06 | 2024.6
10 | 新申报 | 石狮市一县一溪一特色乡村振兴精准提升（一期）项目 | 蚶江镇 | 耕地修复842亩，土地流转并按高标准农田建设5000亩，蚶江镇域内流域整治及配套设施建设，湿地公园研学基地及文旅相关配套设施建设，及沿海镇区部分乡村振兴项目建设。 | 5000 | 2024 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度完成一期招投标工作； 第二季度完成施工50%； 第三季度工程验收； 第四季度农产品种植。 | 2024.2 | 2024.9 | 王聪灵 | 13305955995 | 蚶江镇政府 | 石狮市福狮振兴乡村投资发展有限公司 |  | 文旅 | 文旅集团 | 否 | / |  | 新申报 | 2310-350581-04-01-258407 | 闽发改备[2023]C070505 | 2023-10-12
11 | 续列 | 金曾片区改造-建发2023S-33号地块 | 湖滨街道 | 占地面积67.88亩，总建筑面积约为15万平方米，主要建设12栋高层住宅，裙楼商业及配套服务设施。 | 67.88 | 2023-2025 | 136000 |  |  | 47100 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 第一季度进场施工； 第二季度完成地基建设； 第三季度完成基础水电及管道铺设； 第四季度启动主体建设。 | 2024.3 | 2025.12 | 庄少杰 | 1506080621 | 湖滨街道办事处 | 泉州兆卓置业有限公司 |  | 湖滨街道 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 续列 | 2312-350581-04-01-338611 | 闽发改备[2023]C070662 | 2023-12-07
12 | 续列 | 鸿锦产业园-兴迅年产3万吨绿色微孔发泡鞋材生产扩建项目 | 鸿山镇 | 占地面积102亩，建设7幢厂房、1幢办公研发大楼、1幢宿舍楼、1幢辅助配套设施，总建筑面积10.5万平方米，采用自主研发的工艺技术，购置E-TPU成型机，TPU圆盘机、EVA二次发泡成型机、全自动二次中底成型机、雕铣机、3D打印机、反应釜、TPU樏杆机、TPU流水线、激光熔化成型设备等国内先进自动化生产设备，建设高性能绿色微孔发泡新材料生产线。项目完成后，项目技术水平达国内领先，年新增3万吨绿色微孔发泡鞋材，年新增产值达6亿元。 | 102 | 2023-2025 | 30000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度进行项目用地平整及基础施工； 第二季度完成基础施工，进行厂房主体建设； 第三季度完成厂房主体建设40%； 第四季度完成厂房主体建设85%，进行宿舍楼主体施工。 | 2024.3 | 2025.12 | 张国胜 | 15959598078 | 鸿山镇政府 | 福建兴迅新材料科技有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2023-07-06 | 续列 | 2306-350581-04-01-650227 | 闽发改备[2023]C070308 | 2023-06-20
13 | 续列 | 鸿锦产业园-美佳爽鸿锦基地建设项目 | 鸿山镇 | 占地面积80.2亩，拟建有4栋厂房、1栋门卫室、1栋废料房，总建筑面积11.8万平方米，其中厂房面积117684.8平方米，门卫室面积47.5平方米，废料房面积374平方米；项目拟引进各类卫生护理用品及原材料生产线以及配套生产设备等，并根据产品工艺的优化和提升，进行技术自主研发，对生产设备进行工艺技术改造。生产纸尿裤，年产量10亿片。 | 80.2 | 2023-2025 | 55000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度进行项目用地平整及基础施工； 第二季度完成基础施工，进行厂房主体建设； 第三季度完成厂房主体建设30%； 第四季度完成厂房主体建设60%。 | 2024.3 | 2025.12 | 王绿茵 | 18805958655 | 鸿山镇政府 | 美佳爽（中国）有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2023-07-06 | 续列 | 2309-350581-04-02-967829 | 闽发改外备[2023]C070022 | 2023-09-04
14 | 续列 | 鸿锦产业园-鑫楷城高性能针织面料生产基地项目 | 鸿山镇 | 占地面积29.7亩，总建筑面积约5.5万平方米，主要建设生产车间、仓储物流车间、办公大楼、生活配套中心等设施；新增购置150台高端大圆机，及其他配套设施，主要生产抗紫外、抗菌除臭、环保再生、吸湿速干、吸湿发热等高性能针织面料；年产量5万吨，预计投产后可实现年新增产值2.5亿元，纳税可达1000万元。 | 29.7 | 2023-2025 | 30000 | [5 empty] | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 第一季度进行项目用地平整及基础施工； 第二季度完成基础施工，进行厂房主体建设； 第三季度完成厂房主体建设30%； 第四季度完成厂房主体建设60%。 | 2024.3 | 2025.12 | 傅荣超 | 13774811777 | 鸿山镇政府 | 鑫楷城（福建）供应链管理有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2023-07-06 | 续列 | 2308-350581-04-01-365482 | 闽发改备[2023]C070382 | 2023-08-21
15 | 续列 | 鸿锦产业园-深宝新型环保材料项目 | 锦尚镇 | 占地面积24.77亩，建筑面积1.74万平方米，新建生产厂房、办公楼、配套宿舍及仓储建筑，引进国内先进新型污水处理环保材料制造设备。项目拟建设4栋，2024年建设1#厂房及办公楼2幢，面积1.07万平方米。二期建设2#、3#厂房。 | 24.77 | 2023-2025 | 30000 |  |  | 1210 |  |  | 2500 | 5500 | 0 | 5500 | 第一季度基础施工完成； 第二季度完成主体建筑35%； 第三季度完成主体建筑施工65%； 第四季度主体建筑施工完成。 | 2024.2 | 2025.12 | 邱尚淋 | 15392296622 | 锦尚镇政府 | 石狮市深宝新型环保材料有限公司 |  | 锦尚镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2022-10-20 | 续列 | 2212-350581-04-01-560033 深宝新型环保材料项目 | 闽发改备[2022]C070553 | 2022-12-28
16 | 续列 | 鸿锦产业园-嘉辉针织服饰项目 | 锦尚镇 | 占地面积31.39亩，建筑面积5.23万平方米，项目用于新建生产厂房、办公楼、配套宿舍及仓储建筑，并采购新型织造设备，主营针织面料研发生产。项目分两期，一期建设建设3#厂房，二期建设1#、2#厂房及4#厂房。2024年计划建设3#厂房。 | 31.39 | 2023-2025 | 20000 |  |  | 1281 |  |  | 3500 | 7500 | 0 | 7500 | 第一季度基础施工完成； 第二季度完成主体建筑25%； 第三季度完成主体建筑施工50%； 第四季度主体建筑施工75%。 | 2024.3 | 2025.12 | 蔡鸿添 | 15906000420 | 锦尚镇政府 | 石狮市嘉辉针织服饰有限公司 |  | 锦尚镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2022-10-20 | 续列 | 2106-350581-04-01-150991 嘉辉针织服饰项目 | 闽发改备[2021]C070147 | 2021-06-02
17 | 续列 | 鸿锦产业园-宝卿泰织造项目 | 锦尚镇 | 占地面积20亩，建筑面积3.2万平方米，项目用于新建生产厂房、办公楼、配套宿舍及仓储建筑，引进国内先进智能织造生产设备，研发、生产和销售高端面料，打造工贸一体化企业。24年建设2栋建筑，建筑面积1.57万平方米。 | 20 | 2023-2025 | 10000 |  |  | 816 |  |  | 2300 | 5500 | 0 | 5500 | 第一季度基础施工完成； 第二季度完成主体建筑35%； 第三季度完成主体建筑施工65%； 第四季度主体建筑施工完成。 | 2024.2 | 2025.12 | 侯世宝 | 13860785308 | 锦尚镇政府 | 石狮市宝卿泰织造有限公司 |  | 锦尚镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2022-10-20 | 续列 | 2212-350581-04-01-908836 石狮市宝卿泰织造有限公司厂区 | 闽发改备[2022]C070552 | 2022-12-28
18 | 续列 | 大德康元（福建）药业有限公司2021s-41号 | 宝盖镇 | 占地面积15亩，建筑面积3.89万平方米，建设食品生产基地，待项目投产后预计年产值达5亿元。用地面积10129平方米，共有建筑3幢房屋（包括1幢宿舍等后勤房屋）。24年一期先行建设地下室及2栋房屋，总建筑面积约6500平方米。 | 15 | 2023-2025 | 15623 |  |  | 2310 |  |  | 3000 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度完成基础施工40%； 第二季度完成基础施工70%； 第三季度完成基础施工100%，主体结构施工20%； 第四季度完主体结构施工50%。 | 2024.3 |  | 邱健康 | 13625975965 | 宝盖镇政府 | 大德康元（福建）药业有限公司 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2022-02-25 | 续列 | 2308-350581-04-01-925696 大德康元营运研发中心 | 闽发改备[2023]C070375 | 2023-08-14
19 | 续列 | 蚶江智能制造园-华玉衡科智能制造产业园 | 蚶江镇 | 占地面积约100亩，主要用于建设生产厂房、辅助生产厂房、综合楼、研发中心、仓库及配套设施，总建筑面积约14万平方米。本项目建成稳定运营并达产后，预计将实现年产值12亿元，预计年纳税3,000万元，并逐年递增，同时可直接吸纳就业人员200人以上，将极大地促进本地区经济发展。 | 100 | 2024-2026 | 120000 |  |  |  | 800 | 20000 | 300 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度进行施工图设计，确定施工单位； 第二季度进场施工； 第三季度一期部分厂房、办公室等主体施工； 第四季度配套项目施工，一期部分厂房、办公室清理竣工并验收。 | 2024.2 | 2026.12 | 杨少彬 | 13905062361 | 蚶江镇政府 | 福建华玉衡科智能装备有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2023-07-06 | 续列 | 2212-350581-04-01-489913 | 闽发改备[2022]C070542 | 2022-12-19
20 | 续列 | 福建省圣洁妇幼用品有限公司厂区建设项目 | 祥芝镇 | 占地面积77亩，总建筑面积约13万平方米，分二期建设。一期建设丙类生产车间4栋，宿舍楼1栋，占地面积50亩，建筑面积约8万平方米。二期建设丙类生产车间2栋，占地面积27亩，建筑面积约5万平方米。24年为第二期。 | 77 | 2023-2024 | 27000 | [5 empty] | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 第一季度进行厂房基础施工； 第二季度厂房主体施工的50%； 第三季度完成厂房主体施工； 第四季度竣工。 | 2024.2 | 2024.12 | 张志诚 | 13559522607 | 祥芝镇政府 | 福建省圣洁妇幼用品有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2020-05-22 | 续列 | 2020-350581-22-03-048320 | 闽发改备[2020]C070148 | 2020-06-29
21 | 新申报 | 泉州港石湖作业区4#泊位辅助区工程 | 蚶江镇 | 占地面积约22.35亩，主要建设有机修车间及辅楼、材料工具库、配套用房、机修场地、道路等生产、生活辅助设施，总建筑面积约3824平方米。 | 22.35 | 2023-2024 | 2928 |  | 2553 | 0 | 0 | 375 | 100 | 2828 | 0 | 2828 | 第一季度完成施工、监理招标，工程开工建设； 第二季度主体结构完成80%； 第三季度工程基本完工； 第四季度开展工程各专项验收及竣工验收。 | 2024.1 | 2024.1 | 翁允木 | 13859797792 | 交通港口局 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 无 | 交通港口局 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
22 | 新申报 | 泉州石狮2024年10千伏及以下配网工程 | 石狮市 | 新建10kV线路总长度约67千米，其中架空线路6千米、电缆线路61千米。 |  | 2024 | 15000 |  | 5250 | 0 | 9000 | 750 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 第一季度完成施工、设计、监理招标，项目全面开工； 第二季度累计完成总工程量的50%； 第三季度累计完成总工程量的80%； 第四季度完工。 | 2024.2 | 2024.12 | 庄学成 | 13599983550 | 工信科技局 | 国网福建省电力有限公司石狮市供电公司 |  | 国网石狮市供电公司 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
23 | 新申报 | 2024年新建中压燃气管网 | 石狮市 | 新建中压燃气管网4公里。 |  | 2024 | 230 |  | 120 | 0 | 80 | 30 | 0 | 230 | 0 | 230 | 第一季度完成建设1公里； 第二季度完成建设1公里； 第三季度完成建设1公里； 第四季度完成建设1公里。 | 2024.1 | 2024.12 | 施辉鹏 | 18905057108 | 城管局 | 石狮新奥燃气有限公司 |  | 城管局 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
24 | 新申报 | 塘头村居家养老服务中心 | 宝盖镇 | 建设塘头村居家养老服务中心，内含老年人宿舍、老年人活动中心，老年人食堂。为居家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务，其形式主要有两种:一是在居家养老中心创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务，二是由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务。建设规模:6层。用地面积:1934.76平方米。建筑占地面积:619平方米。总建筑面积3590.11平方米。主要建筑面积:3590.11平方米。 | 2.9 | 2024 | 1200 |  | 1200 |  |  |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 第一季度完成基础施工； 第二季度主体结构施工50%； 第三季主体结构施工100%，室内装修； 第四季度完工。 | 2024.1 | 2024.12 | 王清熊 | 15880873577 | 宝盖镇政府 | 塘头村委会 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
25 | 新申报 | 2024年中转站设备改造 | 石狮市 | 对祥芝东大垵村、永宁镇塔石村、宝盖镇坑东村等3座中转站的生活垃圾压缩设备进行改造提升。 |  | 2024 | 200 | [5 empty] | 0 | 200 | 0 | 200 | 第一季度完成1个中转站改造； 第二季度成2个中转站改造。 | 2024.2 | 2024.12 | 郑黄益鸿 | 18559713383 | 城管局 | 石狮市龙马环卫工程有限公司 |  | 城管局 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
26 | 新申报 | 华山大酒店 | 灵秀镇 | 占地面积1.73亩，租赁华山村K46号商住楼及附属楼宇（原华山大酒店）10年，建筑面积合计9707.99平方米，另有2000多平方米的停车场。1-3层引进鸿鑫海鲜酒楼和欢乐迪KTV，4-8层为客房。拟打造集商务休闲、高端智能为一体的商务酒楼。 | 1.73 | 2024-2025 | 9000 |  | 2000 | 0 | 500 | 6500 | 200 | 6800 | 0 | 6800 | 第一季度进场施工； 第二季度1-3层装修完成30%，客房装修完成30%； 第三季度1-3层装修完成60%，客房装修完成60%； 第四季度1-3层装修完成，客房装修完成90%。 | 2024.1 | 2025.3 | 黄林 | 15959521222 | 灵秀镇政府 | 石狮华三酒店有限公司 |  | 灵秀镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
27 | 新申报 | 金相天地文旅综合体 | 灵秀镇 | 盘活原塔前汽车站，建筑面积1.05万平方米，场地面积3827.8平方米，拟规划建设2250平方米的网红街区，1-2层规划3200平方米的城市奥莱，3-4层规划2500平方米的休闲娱乐专区，5-9层规划4050平方米的城市之家，打造文旅性商业综合体。 |  | 2024 | 10000 |  | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度前期手续办理、进场施工； 第二季度完成网红打卡基地工程、酒店公寓工程20%； 第三季度完成网红打卡基地、休闲娱乐、酒店公寓工程60%； 第四季度完工。 | 2024.3 | 2024.12 | 柯燕红 | 15980091827 | 灵秀镇政府 | 福建泉运实业集团有限公司石狮分公司 |  | 灵秀镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
28 | 新申报 | 一轩国际商厦项目 | 蚶江镇 | 占地面积10.54亩，计划新增建设一栋办公楼、一栋宿舍楼、一栋商业连接体，总建筑面积24851.89平方米，新增办公商业综合性建筑，服务周边港口航运企业。 | 10.54 | 2024-2025 | 25564 |  | 6000 | 1000 | 2000 | 1000 | 15564 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度完成地下室封顶； 第二季度办公楼的主体施工5层； 第三季度完成办公楼的主体施工； 第四季度完成地面清理竣工并验收。 | 2024.2 | 2025.1 | 郭锡坦 | 13505986889 | 蚶江镇政府 | 福建省一轩船务货运有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2021-06-25 | 新申报 | 2211-350581-04-01-581978 | 闽发改备[2022]C070449 | 2022-11-14
29 | 新申报 | 石狮市永顺货运代理站厂房及配套设施建设项目 | 鸿山镇 | 占地面积4.29亩，总建筑面积7411.61平方米，拟新建一幢厂房及其他配套设施，新增购置测试台、航吊等设备及其他配套设施，新增生产能力（或使用功能）：新增厂房，预计投产后新增年产值4000万元。 | 4.29 | 2024 | 10500 | [5 empty] | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 第一季度完成厂房基础施工并进行主体施工； 第二季度完成厂房主体施工； 第三季度完成厂房内外装修； 第四季度完成航吊等设备采购、安装并投产。 | 2024.1 | 2024.12 | 周怀壁 | 13506086870 | 鸿山镇政府 | 石狮市永顺货运代理站 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 2109-350581-04-01-749400 | 闽发改备[2021]C070271 | 2021-09-24
30 | 新申报 | 红塔湾运动产业基地项目（一期） | 永宁镇 | 一期将以水上项目为主，引进浆板、浆板冲浪、尾波冲浪、皮划赛艇等当下流量项目，同步配套岸上营地、水上运动中心等服务设施，缔造城区内首个新生活方式水上运动潮玩聚集地。 |  | 2024 | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 第一季度项目方注册公司及前期准备工作； 第二季度营地及水上运动中心改造建设、水电配套及美术陈列、氛围布置； 第三季度投入运营。 | 2024.2 | 2024.8 |  |  | 永宁镇政府 | 中嘉奥维（石狮）文体 发展有限公司 |  | 永宁镇 | 社会投资 | 否 | 否 |  | 新申报
31 | 新申报 | 石狮市信德隆建设发展有限公司厂区扩建项目 | 鸿山镇 | 占地面积91.74亩，项目拟扩建7#车间，建筑面积1.08万平方米；扩建9#车间，新增购置4条工艺品全自动生产流水线及配套设施，主要生产纺织面料等产品，新增厂房使用，投产后预计新增年产值7000万元。 | 91.74 | 2024 | 30000 | [5 empty] | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 第一季度完成7#、9#生产车间基础施工并进行主体施工； 第二季度完成7#、9#生产车间主体施工； 第三季度完成7#、9#生产车间内外装修； 第四季度进行设备采购、安装并投产。 | 2024.1 | 2024.12 | 张伟平 | 15959891899 | 鸿山镇政府 | 石狮市信德隆建设发展有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 2112-350581-04-01-384055 | 闽发改备[2021]C070366 | 2021-12-15
32 | 新申报 | 光模块项目 | 高新区 | 项目拟租用创业中心2号厂房3层，后续租用光子技术微产业园一园11号厂房，从事光模块的研发和生产。 |  | 2023-2024 | 20000 | [5 empty] | 2000 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度完成厂房装修； 第二季度进行设备进场调试； 第三季度投产。 | 2024.3 | 2024.8 | 黄志刚 | 15160387807 | 高新区 管委会 | 福建省兰姆达物理技术研究院有限公司 |  | 高新区管委会 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
33 | 新申报 | 石狮市服装智能制造园企业提质增效项目二期 | 灵秀镇 | 占地面积82亩，对石狮市服饰智能制造园入驻企业进行改造提升，引进智能设备，提升产能。 | 82 | 2024-2025 | 30000 |  | 7000 | 0 | 18000 | 5000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度第一批入驻企业进场施工； 第二季度第一批入驻企业完成场地改造，进行场地装修； 第三季度第一批入驻企业完成场地装修，第二批入驻企业进场施工； 第四季度第一批入驻企业引进智能设备并投产，第二批入驻企业完成场地改造并进行场地装修。 | 2024.3 | 2025.3 | 王一凡 | 15805986799 | 灵秀镇政府 | 各入园企业 |  | 灵秀镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
34 | 新申报 | 福建省兴耀明德实业有限公司厂区改扩建项目 | 蚶江镇 | 占地面积28.53亩，已建1#厂房加建一层钢结构建筑，由三层调整为四层，新增建筑面积7141平方米；新建2#厂房为一层钢结构建筑，建筑面积1489.5平方米；3#厂房、4#厂房为多层砼结构建筑，建筑面积分别为4242.9平方米、7148.7平方米。厂区周边配套提升建设，并新增6条先进智能生产线。新增购置焊接机、切割机、铣床等加工设备，用于储物柜、展示架、时尚阶梯展架等货架的生产与设计研发。 | 28.53 | 2024 | 23460 |  | 5000 |  | 3000 |  | 15460 | 8000 | 0 | 8000 | 第一季度1#厂房加建一层钢结构建筑； 第二季度2#厂房为一层钢结构建筑； 第三季度3#厂房、4#厂房基础施工和一层墙体； 第四季度3#厂房、4#厂房封顶和内外装修。 | 2024.3 | 2024.12 | 蔡雅莉 | 15392442277 | 蚶江镇政府 | 福建省兴耀明德实业有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 2303-350581-04-01-990876 | 闽发改备[2023]C070145 | 2023-03-29
35 | 新申报 | 石狮泳丰食品有限公司水产加工项目 | 祥芝镇 | 占地面积14亩，总建筑面积3万平方米，项目分两期建设，一期主要拟建设厂房1栋（五层）建筑面积17500平方米，办公楼1栋（五层）建筑面积2500平方米；二期拟建设急速冷库房1栋5000平方米，保温办冷库房1栋5000平方米，污水池和机电房等相关配套设施。引进多条水产品精加工生产线，购置制冷机组、预制品包装生产线等配套设备。 | 14 | 2024 | 50000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度进场施工； 第二季度厂房、冻库主体施工； 第三季度厂房、冻库装修施工； 第四季度购买设备试投产。 | 2024.3 | 2024.12 | 李燕琼 | 15159275895 | 祥芝镇政府 | 石狮泳丰物产有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 2303-350581-04-01-232355 | 闽发改备[2023]C070094 | 2023-03-20
36 | 新申报 | 俊宇印刷包装项目 | 祥芝镇 | 项目租用高新区厂房9亩，建筑面积6000平方米，专业生产卫生用品及食品包装，公司采用高速全电脑印刷技术生产，配套如恒安、美佳爽、利奥等公司的外包装，拟投资2亿元，建设三条流水线，预计年产值1亿元。 | 9 | 2024 | 20000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度购买设备； 第二季度调试设备并投产。 | 2024.1 | 2024.6 |  |  | 祥芝镇政府 | 俊宇（石狮市）印刷包装有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2303-350581-07-02-214475 | 闽工信备[2023]C070014 | 2023-03-15
37 | 新申报 | 明泰科技扩建项目 | 祥芝镇 | 占地面积30亩，总建筑面积1.22万平方米。拟建设一栋五层厂房，用于装配生产车间及仓储等相关配套设施。购置船用发电机组生产流水线四条。年产发电机组300套，年增产值1亿元。 | 30 | 2024 | 25000 | [5 empty] | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 第一季度主体施工； 第二季度厂房建成并装修； 第三季度购买设备； 第四季度安装设备并投产。 | 2024.2 | 2024.12 | 周奕星 | 15905021986 | 祥芝镇政府 | 福建明泰船舶科技有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
38 | 新申报 | 石狮市科铭蔚荣新材料有限公司ETPU生产项目 | 祥芝镇 | 计划总投资为1亿元，租赁厂房7.5亩，添加购置发泡机、空压机等生产设备及相关环保设施，技术达国内先进水平，年产ETPU爆米花颗粒6000吨，预计年产值1.5亿元人民币。 |  | 2024 | 10000 | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度装修施工； 第二季度安装设备并调试。 | 2024.3 | 2024.6 | 刘明学 | 15659586555 | 祥芝镇政府 | 石狮市科铭蔚荣新材料有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
39 | 新申报 | 鑫荣水产改扩建项目 | 祥芝镇 | 占地面积16.1亩，建筑面积约1万平方米，项目引进水产自动化分检系统，先进加工生产线和低温快速冷冻机，对车间进行按欧美出口认证标准进行改造。 | 16.1 | 2024 | 15000 | [5 empty] | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 第一季度装修施工； 第二季度安装设备并调试。 | 2024.3 | 2024.6 | 许权 | 13905961695 | 祥芝镇政府 | 鑫荣（福建）水产品科技有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
40 | 新申报 | 福建东进天达高端新材料生产项目 | 祥芝镇 | 项目租用厂房1.2万平方米，引进德国先进生产线14条，主要是从事EPSEPO、GPO包装制品及EPP汽车零部件、EPP液晶面板包装件等产品过程开发、制造和销售的一体化，预计年产值超2亿元。 |  | 2024 | 20000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度装修施工； 第二季度安装设备并调试。 | 2024.3 | 2024.6 | 张浩 | 13636993086 | 祥芝镇政府 | 福建东进天达新材料科技有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2306-350581-07-02-433004 | 闽工信备[2023]C070047 | 2023-06-26
41 | 新申报 | 海拓水产食品加工项目 | 祥芝镇 | 租用7000平方米厂房，拟购置水产食品加工生产线3条和急冻冷库、保温库、分拣设备、包装设备等相关配套设施。预计年产值3000万元。 |  | 2024 | 12000 | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 第一季度装修施工； 第二季度安装设备并调试。 | 2024.3 | 2024.6 | 蔡芳明 | 15959983333 | 祥芝镇政府 | 石狮市海拓水产食品有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2303-350581-07-02-791311 | 闽工信备[2023]C070015 | 2023-03-16
42 | 新申报 | 东经纺织扩建 | 祥芝镇 | 占地面积10亩，拟建设一栋5层厂房，总面积约1.5万平方米，用于纺织、研发及生产等多功能车间。预计产值达2亿元。 | 10 | 2024 | 15000 | [5 empty] | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 第一季度基础施工; 第二季度主体施工; 第三季度完成主体施工50%; 第四季度完工。 | 2024.2 | 2024.12 | 王世彬 | 13400897999 | 祥芝镇政府 | 石狮市东经纺织服装有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 2303-350581-04-01-251755 | 闽发改备[2023]C070128 | 2023-03-24
43 | 新申报 | 豪味来食品二期生产车间建设及技术改造项目 | 鸿山镇 | 占地面积20亩，总建筑面积1.5万平方米，新建厂房，新增购置金属探测机、真空滚揉机、真空自动包装机、全自动搬运车、全自动肉松流水线、自动杀菌锅等生产设备，主要制作休闲食品（鸭掌、鸡爪、猪肉铺等），预计投产后每年新增产量20吨。 | 20 | 2024 | 20000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度完成厂房基础施工并进行主体施工； 第二季度完成厂房主体施工80%； 第三季度完成厂房主体施工并进行内外装修； 第四季度完成自动生产线及设备采购、安装，并投产。 | 2024.1 | 2024.12 | 陈荣荣 | 15860389567 | 鸿山镇政府 | 福建豪味来食品发展有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
44 | 新申报 | 佳南热熔胶水性TPU革生产项目 | 祥芝镇 | 占地面积35亩，拟建建设生产车间2万平方米、仓储物流平台等8000平方米；添加购置PP纸项目5条生产线、TPU军工用品项目4条流延生产线，及3条涂布生产线、水性革产品项目3条水性革环保生产线。 | 35 | 2024 | 20000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度基础施工； 第二季度主体厂房施工； 第三季度厂房装修施工。 | 2024.3 | 2024.9 | 张新法 | 15918590525 | 祥芝镇政府 | 石狮市佳南热熔胶有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
45 | 新申报 | 银国水产扩建项目 | 祥芝镇 | 占地面积10.18亩，总建筑面积5089.22平方米，建设1栋5层冻库及厂房及相关配套设备，主要进行水产品加工、销售。 | 10.18 | 2024 | 1800 | [5 empty] | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 第一季度进场施工； 第二季度完成主体施工50%； 第三季度完成主体施工； 第四季度内部装修，项目完工。 | 2024.3 | 2024.12 | 曾华聪 | 13599282787 | 祥芝镇政府 | 石狮市银国水产制品有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 2308-350581-04-01-466989 | 闽发改备[2023]C070376 | 2023-08-15
46 | 新申报 | 石狮市海日丰水产品有限公司精深加工项目 | 祥芝镇 | 技改：利用现有厂房3000平方米，与山东客商合作，引进水产加工生产设备，进行水产食品预制加工。 |  | 2024 | 5000 | [5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度购买设备； 第二季度调试设备并投产； 第三季度试投产。 | 2024.3 | 2024.9 | 李光焕 | 13636986633 | 祥芝镇政府 | 石狮市海日丰水产品有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
47 | 新申报 | 泉州市东泰机械股份有限公司厂区建设项目 | 蚶江镇 | 占地面积约15亩，总建筑面积1.64万平方米，计容建筑面积1.98万平方米，拟建办公楼、远期拟建2#厂房、宿舍楼，建筑密度55.73%，容积率1.97。 | 15 | 2024 | 3000 |  | 2200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 第一季度进行施工图设计，确定施工单位，进场施工基础开挖； 第二季度基础施工； 第三季度办公楼主体施工建设； 第四季度办公楼清理竣工并验收。 | 2024.2 | 2024.12 | 王建雄 | 13959928898 | 蚶江镇政府 | 泉州市东泰机械股份有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
48 | 新申报 | 石狮市广恒新能源科技有限公司年产1200万件汽车装饰件、电池模组端板生产线扩建 | 蚶江镇 | 项目位于蚶江镇港口大道通达工业园，租赁现有厂房及设施，采用智能制造技术，购置注塑机、成型机、精雕机、热弯机、固化机、机械手、模温机等先进设备，建设汽车装饰件、电池模组端板生产线。投产后，可实现年产1200万件汽车装饰件、电池模组端板。(技改项目) |  | 2024 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 800 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度采购设备； 第二季度安装调试、投产。 | 2024.2 | 2024.5 | 黄琼琼 | 13959999721 | 蚶江镇政府 | 石狮市广恒新能源科技有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2306-350581-07-02-709463 | 闽工信备[2023]C070046 | 2023-06-21
49 | 新申报 | 通达（石狮）科技有限公司年产500万件手机外壳生产线技改项目 | 蚶江镇 | 项目位于石狮市蚶江镇通达工业园，利用现有的厂房及设施，购置全自动注塑机、激光打标机、智能视觉点胶组装机、无尘自动喷涂线、高精密光学智能检测机等设备，建设手机外壳自动化生产线。投产后，年产500万件手机外壳。（技改项目） |  | 2024 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 500 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度采购设备； 第二季度安装调试、投产。 | 2024.2 | 2024.5 | 黄琼琼 | 13959999721 | 蚶江镇政府 | 通达（石狮）科技有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2301-350581-07-02-607382 | 闽工信备[2023]C070003 | 2023-01-11
50 | 新申报 | 霞客彩纱纺织项目 | 蚶江镇 | 占地面积6亩，原有建筑面积6000平方米，该项目位于莲塘村石祥路边，厂区内原有3幢厂房及空地，改造升级现有厂房后，引进生产彩纱纺织品流水线，计划2024年再建设600平方米钢结构厂房，购买部分设备。（提质增效） | 6 | 2023-2024 | 8000 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 2000 | 6000 | 2000 | 0 | 2000 | 第一季度钢结构厂房和主体基础施工； 第二季度订购设备和调试安装、投产。 | 2024.1 | 2024.5 | 王信 | 13004847923 | 蚶江镇政府 | 泉州市霞客彩纱纺织有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
51 | 新申报 | 辉暻纺织生产线升级项目 | 蚶江镇 | 该项目对原有厂房进行改造升级，购置清梳联、纺纱机、空压机、织布机、棉条桶及其它先进生产线，增设变压器及其它配套设备。(技改项目) |  | 2024 | 2569 | 0 | 216 | 0 | 1553 | 800 | 0 | 2569 | 0 | 2569 | 第一季度采购设备； 第二季度安装调试、投产。 | 2024.1 | 2024.5 | 杨彬彬 | 13559540672 | 蚶江镇政府 | 泉州辉暻纺织有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2310-350581-04-05-393371 | 闽发改备[2023]C070529 | 2023-10-20
52 | 新申报 | 通达创智石狮家居产品改扩建项目 | 蚶江镇 | 新增泊压机约20台，清洗生产线1条。激光焊镍机10台，砂特机20台等设备，新增生产能力(成使用动期：年产注塑家居产品1200万套，五金家居用品1000万件。(技改项目) |  | 2024 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 50 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 第一季度采购设备； 第二季度安装调试、投产。 | 2024.1 | 2024.5 | 赵百荣 | 18850271596 | 蚶江镇政府 | 通达创智（石狮）有限公司 |  | 蚶江镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2305-350581-07-02-977270 | 闽工信备[2023]C070033 | 2023-05-16
53 | 新申报 | 石狮亿宏新材料1800万平方米/年革基布延伸加工项目 | 鸿山镇 | 无基建，技改项目，对原有产品即水刺革基布进行涂饰后整理加工，增加辊涂、转印压花、复合等生产工序。建设8条涂饰生产线、2条复合生产线等生产设备。 |  | 2024 | 10000 | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 第一季度设备采购； 第二至第三季度安装调试设备、试生产； 第四季度开始批量生产。 | 2024.1 | 2024.12 | 史莉莉 | 15905057607 | 鸿山镇政府 | 福建亿宏新材料科技有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2301-350581-07-02-683793 | 闽工信备[2023]C070001 | 2023/01/03
54 | 新申报 | 桂成坊年新增产值3千万元设备提升改造项目 | 鸿山镇 | 无基建，技改项目，拟新增购置全自动封口机、微电脑包装机、自立袋填充旋盖机、杀菌流水线、冷却流水线等生产设备，以及其他生产设备和相关辅件，投产后预计新增年产值3千万元。 |  | 2024 | 10200 | [5 empty] | 0 | 10200 | 0 | 10200 | 第一季度设备采购； 第二至第三季度安装调试设备、试生产； 第四季度开始批量生产。 | 2024.1 | 2024.12 | 邱洺毅 | 18050827726 | 鸿山镇政府 | 石狮市桂成坊食品有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2309-350581-07-02-129856 | 闽工信外备[2023]C070013 | 2023/09/20
55 | 新申报 | 铸造装备垂直造型线和粘土砂生产线自动化系统 | 鸿山镇 | 无基建，技改项目，原有厂房装修改造，引进设备(全自动垂直造型线1套,下芯机1套,油冷却机1台,振动输送机1套)新增生产能力斗齿10000T/年,挖斗10000个/年,新增产值6000万/年。 |  | 2024-2025 | 12000 | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 第一季度厂房装修改造； 第二季度设备采购； 第三至第四季度安装调试设备、试生产。 | 2024.1 | 2025.12 | 余萍 | 18065552115 | 鸿山镇政府 | 福建省同兴汽车同步器有限公司 |  | 鸿山镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2303-350581-07-02-701515 | 闽工信备[2023]C070010 | 2023/03/08
56 | 新申报 | 福建源吉兴纺织印染有限公司年生产加工50万吨针织布 | 祥芝镇 | 技改。项目租用厂房1.3万平方米，拟购置定型机、染色机、大光机、化验室等相关配套设施。 |  | 2024 | 20000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 第一季度购置设备； 第二季度调试设备并投产。 | 2024.1 | 2024.6 | 邱礼垚 | 15716022222 | 祥芝镇政府 | 福建源吉兴纺织印染有限公司 |  | 祥芝镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 2306-350581-07-02-310734 | 闽工信备[2023]C070045 | 2023-06-16
57 | 新申报 | 伊妮斯厂房扩建项目 | 宝盖镇 | 占地面积1.5亩，建设2栋厂房，总建筑面积5868.88平米，主要用于鞋服生产，预计可新增年产值2000万元。 | 1.5 | 2024 | 2200 |  | 2200 |  |  |  | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 第一季度基础施工完成，主体结构施工30%； 第二季度主体结构施工90%，室内砌体同步进行； 第三季度主体结构施工100%，室外工程完成，室内装修同步； 第四季度完工。 | 2024.1 | 2024.12 | 李少君 | 13600707780 | 宝盖镇政府 | 伊妮斯服饰有限公司 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
58 | 新申报 | 木依羊1#、2#厂房扩建 | 宝盖镇 | 占地面积1.4亩，建设2栋厂房，总建筑面积15928平方米，主要用于鞋服生产，预计可新增年产值3000万元。 | 1.4 | 2024 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 第一季度基础施工完成； 第二季度主体结构施工50%； 第三季度主体结构施工100%，室内装修同步； 第四季度完工。 | 2024.2 | 2024.12 | 邱自力 | 18350579888 | 宝盖镇政府 | 木依羊体育用品有限公司 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
59 | 新申报 | 骏盛丰瑞3#厂房扩建 | 宝盖镇 | 占地面积0.25亩，建设1栋总建筑面积1601.2平米的厂房，主要用于鞋服生产，预计可新增年产值2000万元。 | 0.25 | 2024-2025 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 0 | 900 | 0 | 900 | 第一季度基础施工50%； 第二季度基础施工100%；主体结构施工20%； 第三季度主体结构施工80%； 第四季度主体结构施工100%，室内装修80%。 | 2024.2 | 2025.3 | 陈荣聪 | 13860558888 | 宝盖镇政府 | 石狮市骏盛丰瑞服装有限公司 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 2308-350581-04-01-506502 | 闽发改备[2023]C070364 | 2023-08-07
60 | 新申报 | 利星(泉州)服饰有限公司厂房扩建项目 | 宝盖镇 | 占地面积约12亩，总建筑面积2.29万平方米。项目拟建设1#厂房和2#厂房面积约4235平方米，3#厂房1.87万平方米，采购添置自动化吊挂服装生产系统。 | 12 | 2024 | 2000 | [5 empty] | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 第一季度主体结构施工50%； 第二季度主体结构施工100%； 第三季主体砌体及室内装修； 第四季度完工。 | 2024.1 | 2024.12 | 蔡总 | 13004807308 | 宝盖镇政府 | 利星(泉州)服饰有限公司 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无
61 | 新申报 | 数控智能生产设备采购 | 宝盖镇 | 为技改项目，将采购双面纬编机、针织大圆机、高效智能自动化涤纶纤维加弹生产设备，年产2200吨涤纶丝、3600吨针织布。预计年产值2亿元。 |  | 2024 | 500 | [5 empty] | 0 | 500 | 0 | 500 | 第一季度采购设备； 第二季度完成设备调试。 | 2024.3 | 2024.6 | 黄总 | 13505088866 | 宝盖镇政府 | 石狮市益盛化纤织造有限公司 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
62 | 新申报 | 海洋牧场建设项目 | 永宁镇 | 力争建设国家级海洋牧场1处，将海洋牧场打造成优质高端水产品生产供应基地，水产品产地抽检合格率保持在99%以上；二期规划新建游钓平台2个，建设标准海钓船8~12艘，年接待游客能力2万人次，建设海洋牧场海底观测站2处，集观测、管护、安保、补给、旅游、环保等功能于一体的多功能海上综合平台1处；三期拟建产学研紧密结合的海洋牧场科技开发和技术创新体系，建设用海与养海并举、资源利用与生态保护并重的碳汇渔业。 |  | 2024-2028 | 200000 | [5 empty] | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 第一季度完成近海养殖申请，同步开展一期海域使用权申请及摘牌，洽谈鱼苗，并根据已办理的近海养殖需求开展堤岸整理； 第二季度近海养殖设备购置及租用并启动建设临时鱼苗培育区； 第三季度开展育苗，养殖辅助船购置及第一批网箱设备投放； 第四季度陆上育苗基地征迁。 | 2024.1 |  | 施旭红 | 18959959666 | 永宁镇政府 | 江西省高正生物科技集团有限公司 |  | 永宁镇 | 社会投资 | 否 | 否 |  | 前期 | 2302-350581-04-01-564387 | 闽发改备[2023]C070039 | 2023-02-23

## 第一季度竣工项目
二、石狮市2024年重点项目第一季度竣工项目表
序号 | 备注 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 占地亩数 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 征迁款 | 资金构成 |  |  |  | 至2023年底累计完成投资 (万元) | 2024年计划完成投资（万元） | 2024年投资资金拼盘 |  | 2024年进度安排 （按季度进行安排） | 计划开竣工情况 |  | 项目联系人 |  | 分级管理单位 | 业主单位 | 代建单位 | 报送单位 | 项目盘子 | 是否申请专项债 | 是否已取得用地 | 取得用地时间 | 备注 | 全国统一编码 | 审批文号 | 审批时间 | 报批完成时间
[9 empty] | 建安费 | 土地款 | 设备款 | 其他 |  |  | 财政投入 （万元） | 自筹 （万元） |  | 开工 月份 | 建成 月份 | 姓名 | 电话
1 | 续列 | 石狮市水头排涝枢纽滞洪湖景观配套工程（一期） | 蚶江镇 | 占地面积约为56.01亩，主要设计内容包含园路广场铺装（约15652平方米）、宣传廊1座（约98平方米）、水利文化传廊1座（约141米）及相关配套设施、绿化工程（约21590平方米）、给排水工程、电气工程。 | 56.01 | 2023-2024 | 1200 |  | 1000 |  |  | 200 | 200 | 1000 | 0 | 1000 | 一期项目第一季度完工。 | 2024.1 | 2024.3 | 傅金锡 | 18960238881 | 城管局 | 福建石狮水务投资发展有限公司 |  | 城管局 | 产投集团 | 否 | 否 |  | 续列 | 2211-350581-04-01-433191 | 闽发改备[2022]C070466 | 2022-11-22
2 | 续列 | 永宁镇旅游度假片区安置房项目 | 永宁镇 | 占地面积23.42亩，其中建设用地面积22.58亩，总建筑占地面积6亩，总建筑面积5.80万平方米，计容建筑面积4.52万平方米（住宅3.96万平方米、商业4519.59平方米、文体活动室206.48平方米、垃圾收集站26.76平方米、社区卫生室34.8平方米、居家养老服务点127.39平方米、开闭所131.47平方米、变配电室366.08平方米、计量间48.83平方米、消防控制室57.63平方米、柴油发电机房57.2平方米），不计容建筑面积12832.99平方米（地下室12645.3平方米、架空门廊68.88平方米、物业管理用房118.81平方米），建筑密度25.74%，容积率3.0，绿地率30.31%，总户数280户，机动车停车位410个（地上39个、地下371个），非机动车停车位662个。 | 23.42 | 2022-2024 | 24512 | 0 | 19127.83 | 0 | 0 | 5384.25 | 16000 | 2000 | 0 | 2000 | 第一季度室外工程进度完成100%（包括室外景观施工），并完成项目竣工验收及备案。 | 2022.6 | 2024.3 | 林锡童 | 13860788508 | 永宁镇政府 | 石狮市永宁旅游开发有限公司 |  | 文旅 | 文旅集团 | 是 | 是 |  | 续列 | 2110-350581-04-01-663436 | 闽发改备[2021]C070304 | 2021-10-18
3 | 续列 | 石狮旺臻食品制造及贸易项目 | 宝盖镇 | 占地面积64.37亩，总建筑面积7.5万平方米，计划建设办公楼1幢、研发楼1幢、厂房5幢、宿舍1幢共8幢建筑物，将形成5000吨/年高档糖果甜食仓储、加工及包装贸易一体的规模。一期3栋厂房已完成，二期占地面积约20亩，建设1栋宿舍楼及1栋厂房，总建筑面积约2.5万平方米。 | 64.37 | 2021-2024 | 13000 |  |  | 2500 |  |  | 12000 | 1000 | 0 | 1000 | 第一季度二期完工。 | 2022.9 | 2024.3 | 蔡建议 | 13599288266 | 宝盖镇政府 | 泉州旺臻贸易有限公司 |  | 宝盖镇 | 社会投资 | 否 | 是 | 2020-11-06 | 续列 | 2103-350581-04-01-170860 | 闽发改备[2021]C070063 | 2021-03-23
4 | 新申报 | 普枫蓝天之普洛斯泉州石狮物流园分布式光伏电站项目 | 灵秀镇 | 在普洛斯物流园原有5.35万平方米的厂房屋顶安装容量5.99MW分布式光伏发电项目，主要设备包含：光伏电池板、光伏逆变器、光伏支架。拟采用晶硅组件全额上网接入电网，预计建成后年发电量约为612万kwh。 |  | 2023-2024 | 3000 |  | 600 | 0 | 1500 | 900 | 800 | 2200 | 0 | 2200 | 第一季度完工。 | 2023.10 | 2024.3 | 陈耀豪 | 13924200600 | 灵秀镇政府 | 石狮普枫新能源有限公司 |  | 灵秀镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
5 | 新申报 | 泰宇（中通）智慧物流项目 | 灵秀镇 | 落地普洛斯物流园A1幢，总面积约9000平方米，其中约7000平方米用于仓储服务。公司主要负责中通国内货物运输代理，引进智能化物流设备，打造智慧货运网络，预计投产后每年快递收发量达1亿件。 |  | 2024 | 5000 |  | 200 | 0 | 2000 | 2800 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 第一季度场地装修和智能化分拣设备安装，投入使用。 | 2023.1 | 2024.3 | 潘禹诚 | 13588208118 | 灵秀镇政府 | 泉州泰宇货运代理有限责任公司 |  | 灵秀镇 | 社会投资 | 否 | / |  | 新申报 | 无
6 | 新申报 | 七彩家纺生产基地提质增效项目 | 灵秀镇 | 占地面积1.65亩，建筑面积约5500平方米，新购七层厂房，用于生产、展厅和仓储。公司主要从事床上用品等家纺生产 | 1.65 | 2023-2024 | 14000 |  | 2000 | 2500 | 2000 | 7500 | 5500 | 8500 | 0 | 8500 | 第一季度完成展厅装修，投用。 | 2023.11 | 2024.3 | 郑勤华 | 15395956677 | 灵秀镇政府 | 福建七彩家纺有限公司 |  | 灵秀镇 | 社会投资 | 否 | 是 |  | 新申报 | 无